## Formularul nr. 14 — Macheta Calendarului de Execuție

(fișier xlsx editabil, publicat împreună cu celelalte formulare: Formularul_14_Macheta_Calendar_Executie.xlsx)

Macheta pune în aceeași structură segmentele de la §3.4.1, activitățile de la §3.4.2 și documentele de substanțiere de la §3.4.3. Are următoarele foi:

| Foaie | Utilizare | Faza |
| --- | --- | --- |
| Ofertă | graficul de execuție în săptămâni de la C0, cu resurse, responsabilități și verificările pct. 5 și 6 de la §3.4.3 | ofertă — recomandată, neobligatorie |
| Jaloane, Registru, Tablou de bord, Gantt | Calendarul de Execuție: termene, prognoze, date realizate, stări și abateri, cu trimitere la clauzele Contractului | după semnare — art. 8.2 |
| Foaie de parcurs | stadiul obligațiilor pe segment, cu semnătura uneia sau a ambelor Părți | după semnare — art. 8.2¹ |
| Jurnal | evidența modificărilor și a acceptării lor de către cealaltă Parte | după semnare |
| Instrucțiuni, Sărbători, Liste | auxiliare | — |

La ofertă, foaia „Ofertă” nu este obligatorie și nu constituie criteriu de conformitate sau de punctaj (§3.4.3). După semnare, macheta are regimul de la art. 8.2 și 8.2¹ din modelul de contract.