## Instrucțiuni
Formularul nr. 14 — Macheta Calendarului de Execuție și a raportării lunare — FM-BESS
Sursa: Caietul de Sarcini — §3.4.1–§3.4.3, art. 3.1, art. 8.2 și art. 8.2¹ din modelul de contract. Temeiurile din coloana „Temei” trimit la acea versiune.
La ofertă — foaia „Ofertă”
Foaia „Ofertă” este RECOMANDATĂ, nu obligatorie (§3.4.3): nu constituie criteriu de conformitate sau de punctaj, iar un grafic în alt format este admis dacă are conținutul cerut la §3.4.3 pct. 1. Timpul se exprimă în săptămâni de la ordinul de începere (C0). Valorile inițiale sunt EXEMPLU (calendarul orientativ de la §3.4.2) și se înlocuiesc. Coloana „Verificare” semnalează depășirea plafoanelor și nerespectarea marjei de 3 luni pentru notificarea către OD.
Blocul „Rezumat” conține valorile după care se compară ofertele. La un grafic primit în alt format, comisia completează doar acest bloc, fără să transcrie tot graficul.
După semnare — art. 8.2 și 8.2¹
Ofertantul câștigător transpune graficul ofertat în macheta completă cel mai târziu la emiterea ordinului de începere. Versiunea astfel transpusă, semnată de Părți, este VERSIUNEA DE REFERINȚĂ: păstrați-o ca v00, nemodificată, în format PDF semnat. Actualizările lunare nu o modifică.
Macheta nu prevalează asupra Contractului și a Caietului de Sarcini (art. 3.1 și art. 8.2¹). Structura foilor și a coloanelor nu se modifică; se pot adăuga rânduri.
Foaia „Foaie de parcurs”: se alege segmentul, se tipărește sau se salvează în PDF și se semnează de Furnizor (F), de Beneficiar (B) sau de amândoi (F+B), după coloana „Confirmare” din Registru. Semnarea NU valorează recepție, acceptare a unei întârzieri sau renunțare la penalități ori la alte drepturi și nu înlocuiește procesele-verbale și notificările din Contract (art. 8.2¹).
Statut contractual
Macheta pune în practică art. 8.2: Calendarul de Execuție se actualizează lunar și se transmite împreună cu raportul de progres (art. 8.5). Actualizarea NU modifică termenele contractuale și NU este act adițional. Termenele se modifică numai potrivit art. 8.1¹ (segmentele neutre S2 și S3b), art. 15 (suspendări, forță majoră) și art. 17 (modificarea Contractului).
Coloana „Tip termen” distinge: Contractual (sancționat în Contract) · Legal · Neutru (art. 8.1¹) · Orientativ (§3.4.2) · Țintă internă (fără sancțiune) · Finanțare (termene din contractul de finanțare).
Cine completează ce
Celulele cu fond galben și text albastru se completează. Celelalte conțin formule — nu le suprascrieți.
Antet PORTOCALIU = Furnizorul: Prognoză, Observații Furnizor. Antet VERDE = Beneficiarul: Observații Beneficiar. Antet VIOLET = oricare Parte, cu confirmarea celeilalte: Realizat, Actualizat la, Actualizat de.
Rândurile-jalon din Registru (coloana „Jalon oglindit” completată, Prognoză și Realizat pe fond gri) preiau datele din foaia Jaloane. Completați-le NUMAI în Jaloane, ca fiecare dată să fie introdusă o singură dată. Termenul lor este Planul jalonului și nu se mută odată cu prognoza.
Foaia „Jaloane”: Beneficiarul introduce data semnării, durata controlată ofertată, data raportării, termenul finanțării și termenul pentru contractul de racordare. Pentru fiecare jalon se pot completa Prognoza (Furnizorul) și data Realizată. „Data de lucru” = Realizat, altfel Prognoză, altfel Plan. Toate termenele dependente se recalculează din ea. Regula din Contract e respectată: întârzierea Furnizorului la S1 nu mută sfârșitul S3 (durata controlată S1 + S3 e fixă); doar S2 și S3b, neutre, prelungesc termenul total (art. 8.1¹).
Ciclul lunar
1. Furnizorul actualizează Prognoza, Realizat și Observațiile Furnizor, completează „Jurnal” pentru fiecare modificare și trimite fișierul împreună cu raportul de progres (art. 8.5).
2. Beneficiarul verifică în 5 zile lucrătoare (țintă internă), completează Observațiile Beneficiar și marchează în „Jurnal” acceptarea sau discuția.
3. Divergențele se discută pe baza foii „Tablou de bord”. Un termen contractual se modifică numai prin actul prevăzut de Contract; macheta doar îl consemnează după aceea.
Denumirea fișierului: CalendarExecutie_<loc>_<AAAA-LL-ZZ>_v<NN>_<F¦B>.xlsx (F = trimis de Furnizor, B = trimis de Beneficiar). Opțional, amprenta SHA-256 în corpul e-mailului.
Tabel pivot
Foaia „Tablou de bord” se recalculează singură. Pentru analize libere: selectați tabelul „tRegistru” din foaia Registru → Inserare → Tabel pivot. Câmpuri utile: Segment, Strat, Corespondent, Responsabil, Stare, Lună (aaaall).
Stări (calculate)
Realizat · Realizat cu întârziere · Întârziat (data raportării a depășit termenul) · Risc de întârziere (prognoza depășește termenul) · Scadent ≤ 14 zile · În termen · La eveniment (termen declanșat de un eveniment) · Fără termen (lipsește data-ancoră).
Unități în coloana „Unitate”
zl = zile lucrătoare (WORKDAY cu sărbătorile legale din foaia Sărbători, art. 139 din Codul muncii) · zc = zile calendaristice · săpt = săptămâni · luni = luni calendaristice (EDATE). Decalajele negative numără înapoi de la ancoră.
Limite și atenționări
Jaloanele marcate ORIENTATIV (LIV, FAT, PST, TST) au formule implicite; se înlocuiesc prin Prognoză cu datele din graficul ofertat. Rândurile S3-03 și R-06 au termene legale încă neverificate. Jalonul TFM dezvăluie indirect data semnării finanțării — decideți dacă îl completați în versiunea trimisă Furnizorului.
Datele cu roșu cursiv (foile Registru și Jaloane) cad sâmbătă, duminică sau într-o sărbătoare legală. Planificați acțiunea în ultima zi lucrătoare dinainte; macheta nu mută automat termenele. Exemplu: termenul cererii de prelungire a contractului de racordare (16.05.2027) cade duminică.
Exemplu de completare: la jalonul LIV, Furnizorul trece 24.03.2027 în „Prognoză”. Rândurile legate de livrare (FAT, notificarea de livrare, tranșa 1, RNPM) se recalculează, iar starea lor devine „Risc de întârziere” dacă noua dată depășește termenul planificat.

## Ofertă
Formularul nr. 14 — foaia „Ofertă”: graficul de execuție (§3.4.3), în săptămâni de la ordinul de începere (C0)
Recomandată, NU obligatorie (§3.4.3): nu constituie criteriu de conformitate sau de punctaj. Celulele galbene se completează; valorile inițiale sunt EXEMPLU (calendarul orientativ de la §3.4.2). Rândurile ◆ sunt jaloane (durată 0).
Ofertant
Durata controlată ofertată, S1 + S3 (luni) — Formularul nr. 6 |  | 7 | ✓ în plafonul E8
S1 ofertat (săptămâni) — art. 8.1 |  | 3 | ✓ în plafonul S1
Studiul geotehnic revine (Achizitor / Furnizor) — §3.9 |  | Achizitor
Plafon S1 dacă geotehnicul revine Furnizorului (săptămâni) — §3.4.1 |  |  |  | completează Achizitorul la publicare (dec.13)
Plafon durata controlată (luni) — §3.3 lit. E8 |  | 7 |  | completează Achizitorul la publicare (dec.16)
S2 de referință (săptămâni) — art. 8.1¹, neutru |  | 5
S3b de referință (săptămâni) — art. 8.1¹, neutru |  | 3
Săptămâna depunerii documentației pentru AC (= S1) |  | 3
Săptămâna emiterii AC (S1 + S2 de referință) |  | 8
Sfârșitul S3 (C0 + durata controlată + S2 de referință) |  | 35.3
PIF (sfârșitul S3 + S3b de referință) |  | 38.3
Nr. | Activitate | Segment (§3.4.1) | În sarcina (§3.4.4) | Început (săpt. de la C0) | Durată (săpt.) | Sfârșit (săpt.) | Resurse: personal, utilaje, subcontractanți | Temei | Verificare | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | Ordinul de începere; predarea pachetului de intrare | 0 · Semnare → C0 | Achizitor | 0 | 0 | 0 |  | §3.4.1; §3.4.2 |  | 0: 2
2 | Înghețarea soluției; verificarea amplasamentului | S1 · Proiectare | Furnizor | 0 | 1 | 1 |  | §3.4.2 | bar: 0
3 | Elaborarea DTAC, a memoriilor IE și Rezistență, fundații | S1 · Proiectare | Furnizor | 0.5 | 1.5 | 2 |  | §3.4.2 | bar: 0 to 1
4 | Verificarea tehnică de calitate (A1/A2, Ie) | S1 · Proiectare | Furnizor | 2 | 1 | 3 |  | §3.4.2; §3.4.3 pct. 7 | bar: 2
5 | ◆ Depunerea documentației pentru AC — sfârșitul S1 | S1 · Proiectare | Furnizor | 3 | 0 | 3 |  | §3.4.3 pct. 6 | ✓ S1 în plafon | 3: 2
6 | Fereastra de autorizare, cu termenul legal de 30 de zile | S2 · Autorizare | Achizitor / autoritate | 3 | 5 | 8 |  | §3.4.3 pct. 6 | bar: 3 to 7
7 | Comanda și producția echipamentelor (fereastra rezervată la producător) | S3 · Execuție | Furnizor | 1 | 13 | 14 |  | §3.4.3 pct. 3 | bar: 1 to 13
8 | Elaborarea PTE; avizarea CTE la OD | S3 · Execuție | Furnizor | 2 | 6 | 8 |  | §3.4.2 | bar: 2 to 7
9 | ◆ Notificarea OD pentru punerea sub tensiune pentru probe | S3 · Execuție | Furnizor | 12 | 0 | 12 |  | §3.4.3 pct. 5; art. 8.3 | ✓ cu ≥ 3 luni înainte de probe | 12: 2
10 | FAT — inspecția la fabrică | S3 · Execuție | Furnizor + Achizitor | 14 | 0.5 | 14.5 |  | art. 9.2 | ✓ înainte de livrare | bar: 14
11 | Transport DDP și vămuire (planul de transport) | S3 · Execuție | Furnizor | 14.5 | 5.5 | 20 |  | §3.4.3 pct. 4 | bar: 14 to 19
12 | Lucrări civile (numai după AC) | S3 · Execuție | Furnizor | 8 | 6 | 14 |  | §3.4.2 | ✓ după AC | bar: 8 to 13
13 | ◆ Livrarea pe amplasament | S3 · Execuție | Furnizor | 20 | 0 | 20 |  | §3.6 poz. 1 | ✓ după AC | 20: 2
14 | Montaj: PTAB 2 – IS, containere, LES 20 kV, celula MT, fibră optică | S3 · Execuție | Furnizor | 20 | 6 | 26 |  | §3.4.2 | bar: 20 to 25
15 | ◆ Depunerea DIU | S3 · Execuție | Furnizor | 27 | 0 | 27 |  | §3.4.2 |  | 27: 2
16 | Probe la rece, punere sub tensiune pentru probe, probe la cald | S3 · Execuție | Furnizor | 26 | 3 | 29 |  | §3.4.2 | ✓ în S3 | bar: 26 to 28
17 | Testele de la art. 9.4–9.5 | S3 · Execuție | Furnizor + Achizitor | 29 | 1 | 30 |  | art. 9.4–9.5 | ✓ înainte de sfârșitul S3 | bar: 29
18 | ◆ Notificarea de disponibilitate — sfârșitul S3 | S3 · Execuție | Furnizor | 35.3 | 0 | 35.3 |  | art. 8.1² |  | 35: 2
19 | PST finală, grup de măsurare, probe cu OD, certificat de conformitate | S3b · Racordare → PIF | OD / Achizitor | 35.3 | 3 | 38.3 |  | §3.4.1 | bar: 35 to 38
20 | ◆ Punerea în funcțiune (PIF) | S3b · Racordare → PIF | Ambele | 38.3 | 0 | 38.3 |  | §3.4.1 |  | 38: 2
21 | Recepția la terminarea lucrărilor (maximum 15 zile) | R · Recepție și plăți | Ambele | 38.3 | 2 | 40.3 |  | art. 9.7 | bar: 38 to 40
Rezumat pentru compararea ofertelor (săptămâni de la C0) — la un grafic în alt format, comisia completează doar acest bloc
Durata controlată ofertată (luni) |  | 7 | Formularul nr. 6; §3.3 lit. E8
S1 ofertat (săptămâni) |  | 3 | art. 8.1
Depunerea documentației pentru AC |  | 3 | §3.4.3 pct. 6
Notificarea OD pentru probe |  | 12 | §3.4.3 pct. 5
Marja notificare → probe (săptămâni; minimum 13) |  | 14 | art. 8.3
FAT |  | 14 | art. 9.2
Livrarea pe amplasament |  | 20 | §3.4.3 pct. 4
Probe — început |  | 26 | §3.4.2
Testele art. 9.4–9.5 |  | 29 | art. 9.4–9.5
Sfârșitul S3 |  | 35.3 | art. 8.1²
PIF (cu S2 și S3b de referință) |  | 38.3 | §3.4.1
Verificări nerespectate (număr de ✗) |  | 0 | foaia Ofertă

## Tablou de bord
Tablou de bord — Calendarul de Execuție FM-BESS
Locația | 0
Data de referință | 2026-09-14
Semnare
Ordin de începere (C0)
Autorizația de construire
Punerea în funcțiune (PIF)
Recepția finală
Termenul finanțării | necompletat
Marja PIF → termenul finanțării (zile)
Obligații deschise, întârziate | 0
Obligații cu risc de întârziere | 0
Segment × Stare
Segment | Realizat | Realizat cu întârziere | Întârziat | Risc de întârziere | Scadent ≤ 14 zile | În termen | La eveniment | Fără termen | Total | % realizat
0 · Semnare → C0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0%
S1 · Proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0%
S2 · Autorizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0%
S3 · Execuție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0%
S3b · Racordare → PIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0%
R · Recepție și plăți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0%
G · Garanție și durabilitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0%
T · Transversal (la eveniment) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 0%
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 | 88 | 0%
Responsabil × Stare
Responsabil | Realizat | Realizat cu întârziere | Întârziat | Risc de întârziere | Scadent ≤ 14 zile | În termen | La eveniment | Fără termen | Total | % realizat
Furnizor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 40 | 0%
Beneficiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 28 | 0%
Ambele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0%
Autoritate / terț | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0%
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 | 88 | 0%
Corespondent în natură × Stare
Corespondent în natură | Realizat | Realizat cu întârziere | Întârziat | Risc de întârziere | Scadent ≤ 14 zile | În termen | La eveniment | Fără termen | Total | % realizat
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 0%
Amplasament (teren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0%
Primărie (emitent AC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0%
ISC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0%
Operatorul de Distribuție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0%
ANRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0%
Ministerul Energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0%
Bancă / asigurător | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0%
Producător (fabrică) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0%
Vamă / transportator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0%
RNPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0%
Kit de continuitate (suport de date) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0%
OCPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0%
Verificatori / experți atestați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0%
Subcontractori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0%
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 | 88 | 0%
Strat × Stare
Strat | Realizat | Realizat cu întârziere | Întârziat | Risc de întârziere | Scadent ≤ 14 zile | În termen | La eveniment | Fără termen | Total | % realizat
Documentar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 0%
Acțiune în teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0%
Autorizare / aviz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0%
Plată / garanție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0%
Recepție / test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0%
Raportare / notificare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0%
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 | 88 | 0%
Scadențe deschise, în ordine cronologică (inclusiv cele depășite) — primele 20
Element / obligație | Termen | ID | Responsabil | Corespondent | Stare | Tip termen

## Jaloane
Jaloane și parametri — sursa tuturor termenelor calculate
Locația |  | se completează după semnare
Data raportării |  | data la care se face actualizarea; dacă rămâne goală, se folosește data curentă
Data de referință (calculată) | 2026-09-15
Durata controlată ofertată (luni) | 7 | preluată din foaia Ofertă (Formularul nr. 6); implicit plafonul de 7 luni
S1 ofertat (săptămâni) | 3 | preluat din foaia Ofertă; implicit plafonul de 3 săptămâni (art. 8.1)
S2 — durată de referință (săptămâni) | 5 | art. 8.1¹ — neutru
S3b — durată de referință (săptămâni) | 3 | art. 8.1¹ — neutru
Cod | Jalon | Segment | Plan | Prognoză (Furnizor) | Realizat | Data de lucru | Abatere față de plan (zile) | Temei | Notă
SEM | Semnarea Contractului | 0 · Semnare → C0 | [5 empty] | §2.5; §9.2 | INTRODUCEȚI data reală. Valoarea 21.10.2026 este EXEMPLU (estimarea din §2.5 pentru T0 = 14.09.2026).
GBE | Constituirea garanției de bună execuție | 0 · Semnare → C0 | [5 empty] | art. 6.1¹; art. 7.1 | 10 zile lucrătoare de la semnare
C0 | Ordinul de începere (C0) | 0 · Semnare → C0 | [5 empty] | art. 6.1¹ | 5 zile lucrătoare de la constituirea garanției
S1F | DTAC verificat predat — sfârșitul S1 | S1 · Proiectare | [5 empty] | §3.4.1; art. 8.1; art. 8.3¹ | C0 + S1 (plafon 3 săptămâni sau dec.13 dacă geotehnicul revine Furnizorului)
AC | Autorizația de construire emisă — sfârșitul S2 | S2 · Autorizare | [5 empty] | §3.4.1; §3.4.3 pct. 6 | S2 neutru, de referință 5 săptămâni (include termenul legal de 30 de zile)
LIV | Livrarea pe amplasament (DDP) | S3 · Execuție | [5 empty] | §3.4.2; §3.6 poz. 1 | Din foaia Ofertă: AC + (săptămâna livrării − săptămâna AC ofertată). Fără ofertă: AC + 10 săptămâni, orientativ.
FAT | FAT semnat (inspecția la fabrică) | S3 · Execuție | [5 empty] | art. 9.2 | Din foaia Ofertă: C0 + săptămâna FAT (producția merge în paralel cu autorizarea). Fără ofertă: livrare − 6 săptămâni.
T1P | Plata tranșei 1 (60%) — transferul proprietății | R · Recepție și plăți | [5 empty] | art. 6.3; art. 12.5 | factură în ziua următoare livrării + 15 zile calendaristice
S3F | Notificarea de disponibilitate pentru PST finală — sfârșitul S3 | S3 · Execuție | [5 empty] | §3.4.1; art. 8.1¹–8.1² | C0 + durata controlată (S1 + S3) + durata efectivă a S2 (neutru). O întârziere a Furnizorului la S1 NU mută acest termen.
PST | Punerea sub tensiune pentru probe | S3 · Execuție | [5 empty] | §3.4.2; art. 8.3 | Din foaia Ofertă, raportat la AC. Fără ofertă: sfârșitul S3 − 4 săptămâni.
TST | Testele de la art. 9.4–9.5 | S3 · Execuție | [5 empty] | art. 9.4–9.5 | Din foaia Ofertă, raportat la AC. Fără ofertă: sfârșitul S3 − 1 săptămână.
PIF | Punerea în funcțiune și certificatul de conformitate — sfârșitul S3b | S3b · Racordare → PIF | [5 empty] | §3.4.1; art. 8.1¹ | S3b neutru, de referință 3 săptămâni
RTL | Recepția la terminarea lucrărilor | R · Recepție și plăți | [5 empty] | art. 9.7 | maximum 15 zile calendaristice de la notificare
T2P | Plata tranșei 2 (25%) | R · Recepție și plăți | [5 empty] | art. 6.3; §3.6 poz. 2 | factură după PIF + 15 zile calendaristice
VA1 | Prima verificare anuală | G · Garanție și durabilitate | [5 empty] | art. 13.3¹; §3.6 poz. 3 | 12 luni de la PIF
RF | Recepția finală | G · Garanție și durabilitate | [5 empty] | art. 9.9; §3.6 poz. 4 | 24 de luni de la PIF
GBEX | Expirarea garanției de bună execuție | G · Garanție și durabilitate | [5 empty] | art. 7.1 | Recepția finală + 30 de zile
TFM | Termenul de implementare al finanțării | S3b · Racordare → PIF | [5 empty] | art. 14.3 lit. (a); art. 17.5 | INTRODUCE BENEFICIARUL: 24 de luni de la semnarea finanțării, cel târziu 31.12.2029. Atenție: data dezvăluie data semnării finanțării — decideți dacă o completați în versiunea trimisă Furnizorului.
CRX | Termenul cererii de prelungire a contractului de racordare | G · Garanție și durabilitate | [5 empty] | art. 14.3; registru B5 | Valoare din registru (B5): cerere până la 16.05.2027 — de confirmat pe contractul semnat.

## Registru
Registrul obligațiilor și termenelor — un rând pentru fiecare obligație
Coloanele cu antet portocaliu le completează Furnizorul, cele cu antet verde Beneficiarul, cele violet oricare Parte, cu confirmarea celeilalte. Coloanele albastre sunt date de referință sau formule.
ID | Segment | Strat | Element / obligație | Livrabil / dovadă | Corespondent în natură | Responsabil | Tip termen | Temei (CS) | Declanșator | Decalaj | Unitate | Termen planificat | Prognoză | Realizat | Stare | Abatere (zile) | Consecință contractuală | Observații Furnizor | Observații Beneficiar | Actualizat la | Actualizat de | Lună (aaaall) | Cheie ordonare | Jalon oglindit | Confirmare | Bifă | Cheie parcurs
P-01 | 0 · Semnare → C0 | Documentar | Semnarea Contractului | Contract semnat, 2 exemplare | — | Ambele | Contractual | §9.2; art. 27.5 | SEM | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [6 empty] | SEM | F+B | ☐ | 5
P-02 | 0 · Semnare → C0 | Plată / garanție | Constituirea garanției de bună execuție: 10% din valoarea Contractului, fără TVA, tip B1 sau B2 | Scrisoare de garanție / poliță (Formularul nr. 12) | Bancă / asigurător | Furnizor | Contractual | art. 6.1¹; art. 7.1; §3.6.1–§3.6.3 | SEM | 10 | zl |  |  |  | Fără termen |  | întârzierea decalează C0; după încă 20 zl — reziliere (art. 6.1¹) și §5.5.4 | [6 empty] | GBE | F | ☐ | 6
P-03 | 0 · Semnare → C0 | Documentar | Verificarea textului instrumentului: clauze obligatorii și inacceptabile | Notă de verificare; confirmarea emitentului | Bancă / asigurător | Beneficiar | Țintă internă | §3.6.2; §3.6.3 | GBE | 2 | zl |  |  |  | Fără termen |  | instrument respins → garanția se consideră neconstituită | [7 empty] | B | ☐ | 7
P-04 | 0 · Semnare → C0 | Documentar | Predarea pachetului de intrare: geotehnic (dacă e cazul), releveu vizat OCPI, CU, avize, ATR | Proces-verbal de predare a pachetului | OCPI | Beneficiar | Contractual | §3.4.1; art. 8.1³ | C0 | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | întârzierea suspendă S1 (art. 8.1³) | [7 empty] | B | ☐ | 8
P-05 | 0 · Semnare → C0 | Documentar | Emiterea ordinului de începere | Ordin de începere | — | Beneficiar | Contractual | art. 6.1¹ | C0 | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [6 empty] | C0 | B | ☐ | 9
P-06 | 0 · Semnare → C0 | Documentar | Documentul de asumare directă a garanției producătorului celulelor de către entitatea din UE/SEE (V16) | Angajament semnat | Producător (fabrică) | Furnizor | Contractual | art. 9.6³ | SEM | 30 | zc |  |  |  | Fără termen |  | caz de reziliere cu executarea garanției | [7 empty] | F | ☐ | 10
S1-01 | S1 · Proiectare | Acțiune în teren | Înghețarea soluției tehnice; verificarea amplasamentului | Notă / proces-verbal de vizită | Amplasament (teren) | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.2 | C0 | 1 | săpt |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
S1-02 | S1 · Proiectare | Documentar | Elaborarea DTAC, a memoriilor de instalații electrice și rezistență, a pieselor desenate și dimensionarea fundațiilor | DTAC | — | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.2 | C0 | 2 | săpt |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
S1-03 | S1 · Proiectare | Documentar | Verificarea tehnică de calitate a proiectului (A1/A2, Ie) | Referate de verificare | Verificatori / experți atestați | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.2; §3.4.3 pct. 7 | C0 | 3 | săpt |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
S1-04 | S1 · Proiectare | Documentar | JALON S1 — predarea DTAC verificat, complet, apt de depunere (luare la cunoștință) | DTAC + referate; proces-verbal de predare | — | Furnizor | Contractual | art. 8.3¹; art. 9.0 | S1F | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | penalități art. 14.2 de la data din Calendar, chiar înainte de depășirea duratei controlate | [6 empty] | S1F | F | ☐
S1-05 | S1 · Proiectare | Autorizare / aviz | Comanda echipamentelor și lansarea producției (în paralel cu autorizarea) | Confirmare de comandă; program de fabricație | Producător (fabrică) | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.2; §3.4.3 pct. 3; art. 9.1 | C0 | 1 | săpt |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
S1-06 | S1 · Proiectare | Autorizare / aviz | Elaborarea PTE pentru instalația de utilizare și depunerea pentru avizare CTE la OD | PTE; aviz CTE | Operatorul de Distribuție | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.2; §3.2.1 lit. C | C0 | 2 | săpt |  |  |  | Fără termen |  | reavizarea: pe riscul, costul și durata Furnizorului | [7 empty] | F | ☐
S1-07 | S1 · Proiectare | Autorizare / aviz | Reavizarea ATR, dacă modelele ofertate diferă de cele din ATR | Aviz / ATR actualizat | Operatorul de Distribuție | Furnizor | Contractual | §2.3; §3.2.1 lit. C | S1F | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | fără prelungirea termenului; cost inclus în preț | [7 empty] | F | ☐
S2-01 | S2 · Autorizare | Documentar | Baza de calcul pentru taxe și cote ISC: deviz pe categorii de lucrări | Deviz; calcul | Primărie (emitent AC) | Furnizor | Contractual | §3.1.1 lit. (E); art. 4.6 | S1F | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | termen contractual: cu minimum 10 zl înainte de scadența taxei | [7 empty] | F | ☐
S2-02 | S2 · Autorizare | Autorizare / aviz | Semnarea cererii de autorizare și a documentelor conexe de către investitor | Cerere semnată | Primărie (emitent AC) | Beneficiar | Contractual | §3.1.1 lit. (C); art. 4.6 | S1F | 5 | zl |  |  |  | Fără termen |  | întârzierea Beneficiarului lungește S2 (neutru) | [7 empty] | B | ☐
S2-03 | S2 · Autorizare | Autorizare / aviz | Depunerea cererilor de aviz rămase și plata taxelor de aviz | Cereri; ordine de plată | Primărie (emitent AC) | Beneficiar | Orientativ (§3.4.2) | §3.1.1 lit. (C) | S1F | 5 | zl |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | B | ☐
S2-04 | S2 · Autorizare | Autorizare / aviz | Depunerea cererii de autorizare de construire; plata taxei și a cotelor ISC | Cerere AC; ordine de plată | Primărie (emitent AC) | Beneficiar | Orientativ (§3.4.2) | §3.1.1 lit. (C) și (E) | S1F | 5 | zl |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | B | ☐
S2-05 | S2 · Autorizare | Autorizare / aviz | JALON S2 — emiterea autorizației de construire (termen legal: 30 de zile) | Autorizația de construire | Primărie (emitent AC) | Autoritate / terț | Neutru (art. 8.1¹) | §3.4.3 pct. 6; art. 8.1¹ | AC | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | depășirea peste 5 săptămâni prelungește automat termenul total | [6 empty] | AC | B | ☐
S2-06 | S2 · Autorizare | Autorizare / aviz | Autorizația de înființare (ANRE) — condiție pentru începerea lucrărilor | Decizia ANRE | ANRE | Beneficiar | Legal | §3.1.3; §3.4.4 | AC | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | întârzierea suspendă termenul (art. 15.1¹) | [7 empty] | B | ☐
S3-01 | S3 · Execuție | Plată / garanție | Polița CAR/EAR: 100%, cu răspundere față de terți, Beneficiarul coasigurat — înainte de lucrările pe amplasament | Poliță de asigurare | Bancă / asigurător | Furnizor | Contractual | art. 7.3 | AC | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | Beneficiarul încheie polița și reține prima + 10% (art. 7.4) | [7 empty] | F | ☐
S3-02 | S3 · Execuție | Acțiune în teren | Nominalizarea dirigintelui de șantier | Contract / decizie de numire | ISC | Beneficiar | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.4 | AC | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | B | ☐
S3-03 | S3 · Execuție | Autorizare / aviz | Anunțul privind începerea lucrărilor către emitentul AC și ISC | Anunț înregistrat | ISC | Beneficiar | Legal | Legea nr. 50/1991 — termenul exact de verificat | AC | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | de verificat | [7 empty] | B | ☐
S3-04 | S3 · Execuție | Acțiune în teren | Lucrări civile: fundații, platforme, drum de acces, împrejmuire (doar după AC) | Jurnal de șantier; PV de lucrări ascunse | Amplasament (teren) | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.2 | AC | 1 | săpt |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
S3-05 | S3 · Execuție | Recepție / test | Inspecția pe parcursul fabricației (notificare cu 5 zl) | Raport de inspecție | Producător (fabrică) | Ambele | Contractual | art. 9.1 | FAT | -20 | zl |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F+B | ☐
S3-06 | S3 · Execuție | Raportare / notificare | Notificarea FAT (cu minimum 15 zl înainte) | Notificare | Producător (fabrică) | Furnizor | Contractual | art. 9.2 | FAT | -15 | zl |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
S3-07 | S3 · Execuție | Recepție / test | FAT — inspecția și testarea la fabrică; PV cu serii, loturi și date de fabricație ale celulelor | Proces-verbal FAT | Producător (fabrică) | Ambele | Contractual | art. 9.2; §3.3.1¹ | FAT | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | expedierea fără FAT semnat nu dă drept la nicio tranșă | [6 empty] | FAT | F+B | ☐
S3-08 | S3 · Execuție | Documentar | Verificarea vechimii celulelor pe lista de serii: fabricate cel mult cu 6 luni înainte de livrare | Lista seriilor cu datele de fabricație (PV FAT) | Producător (fabrică) | Furnizor | Contractual | art. 12.1; art. 12.2 | FAT | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | neconformitate; termenul de 6 luni se suspendă pe durata întârzierilor neimputabile | [7 empty] | F | ☐
S3-09 | S3 · Execuție | Documentar | Transport DDP și vămuire (importator: Furnizorul sau entitatea V16) | CMR/BoL; DVI; packing list | Vamă / transportator | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.1 (DDP); §3.4.3 pct. 4 | LIV | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
S3-10 | S3 · Execuție | Raportare / notificare | Notificarea de livrare, acceptată în scris (nu mai devreme de 30 de zile înainte de montaj) | Notificare + acceptare | — | Ambele | Contractual | §3.6 poz. 1 | LIV | -5 | zl |  |  |  | Fără termen |  | refuzul nejustificat = suspendare (art. 15.1¹) | [7 empty] | F+B | ☐
S3-11 | S3 · Execuție | Recepție / test | Recepția la livrare: PV de predare-primire, confruntarea seriilor (eșantion de 10% din module) | PV de predare-primire | Amplasament (teren) | Ambele | Contractual | art. 9.3; §3.3.1¹ | LIV | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | neconcordanța suspendă plata; prezumție de substituție (art. 12.8) | [6 empty] | LIV | F+B | ☐
S3-12 | S3 · Execuție | Documentar | Documentele de titlu: plata producătorului sau renunțarea la rezerva proprietății; declarația „liber de sarcini”; DoC UE | Documente de titlu; declarație de conformitate UE | Producător (fabrică) | Furnizor | Contractual | art. 12.4 | LIV | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | condiție a tranșei 1 | [7 empty] | F | ☐
S3-13 | S3 · Execuție | Plată / garanție | Factura tranșei 1 (60%) | Factură | — | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.6 poz. 1 | LIV | 1 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
S3-14 | S3 · Execuție | Plată / garanție | Tragerea din creditul-punte pentru tranșa 1 | Cerere de tragere | Bancă / asigurător | Beneficiar | Țintă internă | finanțare internă | T1P | -5 | zl |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | B | ☐
S3-15 | S3 · Execuție | Plată / garanție | Plata tranșei 1 (60%) — transferul proprietății | Ordin de plată; extras de cont | Bancă / asigurător | Beneficiar | Contractual | art. 6.3; art. 12.5 | T1P | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | penalități de 0,05%/zi (art. 6.3) | [6 empty] | T1P | B | ☐
S3-16 | S3 · Execuție | Autorizare / aviz | Înscrierea în RNPM a dreptului de proprietate al Beneficiarului | Aviz de înscriere RNPM | RNPM | Furnizor | Contractual | art. 12.6 | T1P | 5 | zl |  |  |  | Fără termen |  | Beneficiarul înscrie pe costul Furnizorului | [7 empty] | F | ☐
S3-17 | S3 · Execuție | Acțiune în teren | Montaj: PTAB 2 – IS, containere, LES 20 kV, celula MT, fibră optică | PV de lucrări | Amplasament (teren) | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.2 | S3F | -6 | săpt |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
S3-18 | S3 · Execuție | Autorizare / aviz | Notificarea către OD pentru punerea sub tensiune pentru probe (cu minimum 3 luni înainte) | Notificare înregistrată la OD | Operatorul de Distribuție | Furnizor | Contractual | art. 8.3; §3.4.3 pct. 5 | PST | -3 | luni |  |  |  | Fără termen |  | întârzierea mută PST | [7 empty] | F | ☐
S3-19 | S3 · Execuție | Acțiune în teren | Alimentarea auxiliară și conexiunea de comunicații la interfața convenită | PV | Amplasament (teren) | Beneficiar | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.4 | PST | -2 | săpt |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | B | ☐
S3-20 | S3 · Execuție | Documentar | Depunerea DIU | DIU | ISC | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.2 | S3F | -2 | săpt |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
S3-21 | S3 · Execuție | Recepție / test | Probe la rece, punere sub tensiune pentru probe, probe la cald | PV de probe | Operatorul de Distribuție | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.2 | PST | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [6 empty] | PST | F+B | ☐
S3-22 | S3 · Execuție | Recepție / test | Protocolul de test agreat (cu minimum 30 de zile înainte de teste) | Protocol semnat | — | Ambele | Contractual | art. 9.5¹ | TST | -30 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F+B | ☐
S3-23 | S3 · Execuție | Recepție / test | Testele: capacitate c.a. și c.c., randament AC-AC, putere, anduranță, P-Q, limitare, date, consum de repaus | PV de teste cu valori | Amplasament (teren) | Ambele | Contractual | art. 9.4–9.5 | TST | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | remediere în 60 de zile; reduceri de preț (art. 9.6) | [6 empty] | TST | F+B | ☐
S3-24 | S3 · Execuție | Raportare / notificare | JALON S3 — notificarea de disponibilitate pentru PST finală (confirmare în 3 zl) | Notificare + confirmare | Operatorul de Distribuție | Ambele | Contractual | art. 8.1²; §3.4.1 | S3F | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | penalități art. 14.2 la depășirea duratei controlate | [6 empty] | S3F | F+B | ☐
S3-25 | S3 · Execuție | Documentar | Convenția de exploatare cu OD | Convenție semnată | Operatorul de Distribuție | Beneficiar | Orientativ (§3.4.2) | §3.4.4 | S3F | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | B | ☐
S3b-01 | S3b · Racordare → PIF | Autorizare / aviz | Punerea sub tensiune finală; montarea și verificarea grupului de măsurare fiscal | PV OD | Operatorul de Distribuție | Autoritate / terț | Neutru (art. 8.1¹) | §3.4.1; §3.2.1 lit. E | S3F | 2 | săpt |  |  |  | Fără termen |  | S3b neutru | [7 empty] | B | ☐
S3b-02 | S3b · Racordare → PIF | Plată / garanție | Solicitarea înlocuirii reținerii (contractual: cel târziu la facturarea tranșei 2) | Solicitare scrisă | Bancă / asigurător | Beneficiar | Țintă internă | §3.6.4 lit. (b); art. 6.4¹ | PIF | -20 | zl |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | B | ☐
S3b-03 | S3b · Racordare → PIF | Plată / garanție | Prezentarea instrumentului care înlocuiește reținerea (15 zl de la solicitare) | Scrisoare de garanție / poliță | Bancă / asigurător | Furnizor | Contractual | §3.6.4 lit. (b) | PIF | -5 | zl |  |  |  | Fără termen |  | executarea garanției până la suma obținută sau menținerea reținerii (§3.6.4) | [7 empty] | F | ☐
S3b-04 | S3b · Racordare → PIF | Recepție / test | Probele cu OD; testul de conformitate cu rețeaua; certificatul de conformitate | Certificat de conformitate | Operatorul de Distribuție | Furnizor | Neutru (art. 8.1¹) | §3.4.2; §3.6 poz. 2 | PIF | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F+B | ☐
S3b-05 | S3b · Racordare → PIF | Recepție / test | JALON — punerea în funcțiune (FMC04 dovedit la PIF) | PV de PIF | Operatorul de Distribuție | Ambele | Neutru (art. 8.1¹) | §1.2; §3.4.1 | PIF | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | termen neutru; limita absolută: termenul finanțării | [6 empty] | PIF | F+B | ☐
S3b-06 | S3b · Racordare → PIF | Documentar | Certificatul de garanție al producătorului unității de conversie (V18) | Certificat de garanție | Producător (fabrică) | Furnizor | Contractual | art. 9.6² | PIF | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | Furnizorul asumă direct anii neacoperiți | [7 empty] | F | ☐
S3b-07 | S3b · Racordare → PIF | Autorizare / aviz | Termenul de implementare al finanțării (24 de luni, cel târziu 31.12.2029) | — | Ministerul Energiei | Beneficiar | Finanțare (CF) | art. 14.3 lit. (a); art. 17.5 | TFM | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | cheltuieli neeligibile; reziliere cu recuperare integrală sau proporțională | [6 empty] | TFM | B | ☐
S3b-08 | S3b · Racordare → PIF | Recepție / test | Demonstrarea procedurii de restaurare din kitul de continuitate | Consemnare în PV de PIF | Kit de continuitate (suport de date) | Ambele | Contractual | art. 20.2 lit. (g) | PIF | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | fără demonstrație nu se face recepția (art. 9.7) | [7 empty] | F+B | ☐
R-01 | R · Recepție și plăți | Recepție / test | Recepția la terminarea lucrărilor: kit de continuitate predat, as-built, carte tehnică, liste de serii | PV de recepție | ISC | Ambele | Contractual | art. 9.7; art. 20.2 | RTL | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | refuz la defecte majore sau substituție (art. 9.8) | [6 empty] | RTL | F+B | ☐
R-02 | R · Recepție și plăți | Plată / garanție | Factura tranșei 2 (25%) | Factură | — | Furnizor | Orientativ (§3.4.2) | §3.6 poz. 2 | PIF | 1 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F | ☐
R-03 | R · Recepție și plăți | Plată / garanție | Plata tranșei 2 (25%) și, dacă e cazul, a reținerii înlocuite | Ordin de plată; extras de cont | Bancă / asigurător | Beneficiar | Contractual | art. 6.3; §3.6.4 | T2P | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | penalități de 0,05%/zi (art. 6.3) | [6 empty] | T2P | B | ☐
R-04 | R · Recepție și plăți | Autorizare / aviz | Cererea unică de rambursare către ME (fereastra de 30 de zile), cu ordinele de plată și extrasele | Cerere de rambursare | Ministerul Energiei | Beneficiar | Finanțare (CF) | §3.6.4; model CF art. 9 alin. (8) | PIF | 30 | zc |  |  |  | Fără termen |  | de confirmat pe contractul de finanțare semnat | [7 empty] | B | ☐
R-05 | R · Recepție și plăți | Plată / garanție | Rambursarea creditului-punte din ajutorul încasat | Ordin de plată | Bancă / asigurător | Beneficiar | Țintă internă | finanțare internă | PIF | 75 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | B | ☐
R-06 | R · Recepție și plăți | Autorizare / aviz | Modificarea licenței ANRE după PIF | Decizie ANRE | ANRE | Beneficiar | Legal | regulamentul ANRE — de verificat | PIF | 1 | luni |  |  |  | Fără termen |  | de verificat | [7 empty] | B | ☐
R-07 | R · Recepție și plăți | Documentar | Predarea kitului de continuitate: două suporturi criptate, parola separat, inventar și procedură de restaurare | PV de predare a kitului | Kit de continuitate (suport de date) | Furnizor | Contractual | art. 20.2; art. 9.7 | RTL | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | condiție a recepției la terminarea lucrărilor (art. 9.7) | [7 empty] | F | ☐
G-01 | G · Garanție și durabilitate | Recepție / test | Determinările lunare de disponibilitate (plan de remediere în 10 zl dacă sub V7) | Raport lunar EMS | Amplasament (teren) | Ambele | Contractual | §3.3.2; art. 13.3¹ | PIF | 1 | luni |  |  |  | Fără termen |  | despăgubirea rămâne anuală | [7 empty] | F+B | ☐
G-02 | G · Garanție și durabilitate | Recepție / test | Timpul mediu de intervenție — determinare trimestrială | Registrul de incidente | — | Ambele | Contractual | art. 20 | PIF | 3 | luni |  |  |  | Fără termen |  | comparație cu V9 | [7 empty] | F+B | ☐
G-03 | G · Garanție și durabilitate | Recepție / test | Prima verificare anuală: SoH, randament, disponibilitate | PV de verificare | Amplasament (teren) | Ambele | Contractual | art. 13.3¹ | VA1 | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | prezumție de neconformitate dacă se împiedică verificarea (art. 13.3²) | [6 empty] | VA1 | F+B | ☐
G-04 | G · Garanție și durabilitate | Plată / garanție | Tranșa 3 (5%) după verificarea anuală conformă | Factură; ordin de plată | Bancă / asigurător | Ambele | Contractual | §3.6 poz. 3 | VA1 | 16 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | F+B | ☐
G-05 | G · Garanție și durabilitate | Plată / garanție | Prelungirea valabilității garanțiilor dacă se amână Recepția finală (≥ 15 zc înainte de expirare) | Act adițional la garanție | Bancă / asigurător | Furnizor | Contractual | art. 7.2 | GBEX | -15 | zc |  |  |  | Fără termen |  | executarea integrală a garanției, păstrată ca depozit | [7 empty] | F | ☐
G-06 | G · Garanție și durabilitate | Recepție / test | Recepția finală (24 de luni de la PIF) | PV de recepție finală | ISC | Ambele | Contractual | art. 9.9 | RF | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [6 empty] | RF | F+B | ☐
G-07 | G · Garanție și durabilitate | Plată / garanție | Tranșa 4 (10%) la Recepția finală | Ordin de plată | Bancă / asigurător | Beneficiar | Contractual | §3.6 poz. 4 | RF | 16 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [7 empty] | B | ☐
G-08 | G · Garanție și durabilitate | Plată / garanție | Expirarea și eliberarea garanției de bună execuție | — | Bancă / asigurător | Beneficiar | Contractual | art. 7.1 | GBEX | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | — | [6 empty] | GBEX | B | ☐
G-09 | G · Garanție și durabilitate | Autorizare / aviz | Cererea de prelungire a contractului de racordare | Cerere înregistrată la OD | Operatorul de Distribuție | Beneficiar | Contractual | art. 14.3; registru B5 | CRX | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | riscul pierderii capacității avizate | [6 empty] | CRX | B | ☐
G-10 | G · Garanție și durabilitate | Raportare / notificare | Sfârșitul perioadei de durabilitate (5 ani de la PIF) | Raportări către ME | Ministerul Energiei | Beneficiar | Finanțare (CF) | model CF art. 2 alin. (3); art. 5 alin. (3) | PIF | 60 | luni |  |  |  | Fără termen |  | recuperare la schimbarea naturii proprietății sau a operării | [7 empty] | B | ☐
G-11 | G · Garanție și durabilitate | Documentar | Actualizarea și verificarea kitului de continuitate (și la fiecare actualizare de firmware) | Kit actualizat; notă de verificare | Kit de continuitate (suport de date) | Ambele | Contractual | art. 20.3; art. 21.4 | VA1 | 0 | zc |  |  |  | Fără termen |  | neactualizarea în 30 de zile = neexecutare (art. 18) | [7 empty] | F+B | ☐
T-01 | T · Transversal (la eveniment) | Raportare / notificare | Raportul lunar de progres și macheta actualizată (primul: C0 + 1 lună) | Raport + fișier xlsx | — | Furnizor | Contractual | art. 8.2; art. 8.5 | C0 | 1 | luni |  |  |  | Fără termen |  | 2 luni consecutive → neexecutare (art. 18); suspendarea tranșei următoare | [7 empty] | F | ☐
T-02 | T · Transversal (la eveniment) | Raportare / notificare | Validarea raportului lunar de către Beneficiar (observații în coloana T) | Răspuns e-mail / PV | — | Beneficiar | Țintă internă | țintă internă: 5 zl de la primire | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | — | [7 empty] | B | ☐
T-03 | T · Transversal (la eveniment) | Raportare / notificare | Avertizarea timpurie — 5 zl de la cunoașterea evenimentului | Notificare scrisă | — | Furnizor | Contractual | art. 8.4 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | decăderea din dreptul de a invoca evenimentul | [7 empty] | F | ☐
T-04 | T · Transversal (la eveniment) | Raportare / notificare | Cauze neimputabile de aprovizionare sau transport — notificare în 5 zl, stadiu lunar | Notificare + dovezi | Vamă / transportator | Furnizor | Contractual | art. 15.1² | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | suspendarea operează de la notificare; peste 90 de zile → reziliere fără executarea garanției | [7 empty] | F | ☐
T-05 | T · Transversal (la eveniment) | Raportare / notificare | Forța majoră — notificare în 5 zl, documente în 15 zl | Notificare; certificat | — | Ambele | Contractual | art. 15.2–15.3 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | efecte de la notificare; peste 60 de zile → reziliere | [7 empty] | F+B | ☐
T-06 | T · Transversal (la eveniment) | Raportare / notificare | Insolvență sau dificultate financiară — notificare în 3 zl | Notificare | — | Furnizor | Contractual | art. 18.4 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | garanție suplimentară în 15 zile, altfel reziliere | [7 empty] | F | ☐
T-07 | T · Transversal (la eveniment) | Autorizare / aviz | Răspunsul la completările tehnice ale emitenților — 5 zl | Răspuns | Primărie (emitent AC) | Furnizor | Contractual | §3.1.1 lit. (C); art. 8.3¹ | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | penalități art. 14.2 | [7 empty] | F | ☐
T-08 | T · Transversal (la eveniment) | Autorizare / aviz | Răspunsul la completările administrative | Răspuns | Primărie (emitent AC) | Beneficiar | Orientativ (§3.4.2) | §3.1.1 lit. (C) | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | — | [7 empty] | B | ☐
T-09 | T · Transversal (la eveniment) | Documentar | Confirmarea deciziilor tehnice ale Beneficiarului — 7 zl | Confirmare scrisă | — | Beneficiar | Contractual | §3.4.4 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | — | [7 empty] | B | ☐
T-10 | T · Transversal (la eveniment) | Documentar | Documente tehnice pentru dosarele de autorizare și AI — 10 zl de la solicitare | Documente | ANRE | Furnizor | Contractual | art. 4.6; §3.1.3 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | — | [7 empty] | F | ☐
T-11 | T · Transversal (la eveniment) | Documentar | Copia clauzei de cesiune din fiecare subcontract sau comandă — 10 zl | Clauză acceptată | Subcontractori | Furnizor | Contractual | art. 19.2 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | — | [7 empty] | F | ☐
T-12 | T · Transversal (la eveniment) | Documentar | Lista subcontractanților și a comenzilor — 5 zl de la cerere | Listă | Subcontractori | Furnizor | Contractual | art. 19.3 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | — | [7 empty] | F | ☐
T-13 | T · Transversal (la eveniment) | Documentar | Documente pentru rambursare și audit — 10 zl de la cerere | Certificate de origine, documente de transport, rapoarte de test | Ministerul Energiei | Furnizor | Contractual | art. 23.4 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | blocarea cererii de rambursare; corecții suportate de Furnizor (art. 23.2) | [7 empty] | F | ☐
T-14 | T · Transversal (la eveniment) | Raportare / notificare | Notificarea către ME a oricărei modificări a Contractului — 5 zl | Notificare | Ministerul Energiei | Beneficiar | Finanțare (CF) | art. 17.6 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | — | [7 empty] | B | ☐
T-15 | T · Transversal (la eveniment) | Raportare / notificare | Actualizare software care afectează operarea — notificare cu 10 zl înainte și actualizarea kitului de continuitate; vulnerabilitate exploatată — 72 de ore | Notificare | — | Furnizor | Contractual | art. 21 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | revenire la versiunea anterioară în 5 zl, pe costul Furnizorului | [7 empty] | F | ☐
T-16 | T · Transversal (la eveniment) | Recepție / test | Remedieri în garanție: deplasare în 48 h; 7 zc pentru defecte blocante, 30 zc pentru celelalte | PV de intervenție | Amplasament (teren) | Furnizor | Contractual | §3.5 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | remediere de către Beneficiar pe costul Furnizorului | [7 empty] | F+B | ☐
T-17 | T · Transversal (la eveniment) | Raportare / notificare | Încetarea producției unei componente — notificare cu 12 luni înainte (last-time buy) | Notificare | Producător (fabrică) | Furnizor | Contractual | art. 20 | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | — | [7 empty] | F | ☐
T-18 | T · Transversal (la eveniment) | Autorizare / aviz | Prelungirea sau reemiterea certificatului de urbanism, dacă e necesar | CU | Primărie (emitent AC) | Beneficiar | Contractual | §3.1.1 lit. (C); art. 15.1¹ | EVENIMENT | [5 empty] | La eveniment |  | suspendarea termenului | [7 empty] | B | ☐
Note on M4: Calculat din foaia Jaloane: data-ancoră (coloana Declanșator) + Decalaj, în Unitate. zl = WORKDAY cu sărbătorile legale.
Note on P4: Stare calculată față de „Data de referință” (foaia Jaloane, B5).
Note on Y4: Rând-jalon: termenul = Planul jalonului; Prognoza și Realizat se preiau din foaia Jaloane (celule gri) și se completează numai acolo.

## Foaie de parcurs
Foaie de parcurs — stadiul obligațiilor pe segment (art. 8.2¹)
Segment: | 0 · Semnare → C0
Locația:
Data de referință: | 2026-09-14
ID | Element / obligație | Temei | Termen | Realizat | Stare | Confirmare | Bifă | Mențiuni la semnare
P-01 | Semnarea Contractului | §9.2; art. 27.5 |  |  | Fără termen | F+B | ☐
P-02 | Constituirea garanției de bună execuție: 10% din valoarea Contractului, fără TVA, tip B1 sau B2 | art. 6.1¹; art. 7.1; §3.6.1–§3.6.3 |  |  | Fără termen | F | ☐
P-03 | Verificarea textului instrumentului: clauze obligatorii și inacceptabile | §3.6.2; §3.6.3 |  | 0 | Fără termen | B | ☐
P-04 | Predarea pachetului de intrare: geotehnic (dacă e cazul), releveu vizat OCPI, CU, avize, ATR | §3.4.1; art. 8.1³ |  | 0 | Fără termen | B | ☐
P-05 | Emiterea ordinului de începere | art. 6.1¹ |  |  | Fără termen | B | ☐
P-06 | Documentul de asumare directă a garanției producătorului celulelor de către entitatea din UE/SEE (V16) | art. 9.6³ |  | 0 | Fără termen | F | ☐
Semnarea prezentei foi consemnează stadiul obligațiilor de mai sus. Ea NU valorează recepție, acceptare a unei întârzieri sau renunțare la penalități ori la alte drepturi și nu înlocuiește procesele-verbale și notificările prevăzute de Contract (art. 8.2¹). Rândurile cu Confirmare = F le semnează Furnizorul, cele cu B Beneficiarul, cele cu F+B ambele Părți.
FURNIZOR | Nume, funcție: .............................................. |  | Data: .................... |  | Semnătura: ................................
BENEFICIAR | Nume, funcție: .............................................. |  | Data: .................... |  | Semnătura: ................................

## Gantt
Gantt săptămânal — segmente și jaloane (din foaia Jaloane, Data de lucru)
Prima săptămână:
Element | Început | Sfârșit
Semnare → C0
S1 · Proiectare
S2 · Autorizare (neutru)
Producție (orientativ)
Transport DDP
S3 · Execuție
S3b · Racordare → PIF (neutru)
◆ Garanția de bună execuție
◆ C0
◆ DTAC predat
◆ AC emisă
◆ FAT
◆ Livrare
◆ Plata tranșei 1
◆ Punere sub tensiune pentru probe
◆ Teste art. 9.4–9.5
◆ Notificare de disponibilitate (sfârșit S3)
◆ PIF
◆ Recepția la terminarea lucrărilor
◆ Termenul finanțării
◆ Notificarea OD (PST − 3 luni)
Coloana galbenă = săptămâna datei de referință. ◆ = jalon. Barele gri = segmente neutre (art. 8.1¹).

## Jurnal
Jurnalul modificărilor — o linie pentru fiecare valoare schimbată
Data | Versiunea fișierului | Autor (F/B) | ID rând / cod jalon | Câmp | Valoare veche | Valoare nouă | Motiv | Acceptat de cealaltă Parte | Referință (e-mail, PV, notificare)
2027-03-05 | CalendarExecutie_loc_1_2027-03-05_v05_F | F | LIV | Prognoză | 17.03.2027 | 24.03.2027 | EXEMPLU — slot de navă decalat cu o săptămână (art. 15.1² lit. b, dacă se dovedește) | În discuție | e-mail din 05.03.2027; notificare art. 8.4

## Sărbători
Sărbători legale (art. 139 alin. (1) din Codul muncii; 6–7 ianuarie adăugate prin Legea nr. 52/2023); Paștele ortodox calculat (Meeus)
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-24
2026-04-10
2026-04-12
2026-04-13
2026-05-01
2026-05-31
2026-06-01
2026-08-15
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-25
2026-12-26
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-24
2027-04-30
2027-05-01
2027-05-02
2027-05-03
2027-06-01
2027-06-20
2027-06-21
2027-08-15
2027-11-30
2027-12-01
2027-12-25
2027-12-26
2028-01-01
2028-01-02
2028-01-06
2028-01-07
2028-01-24
2028-04-14
2028-04-16
2028-04-17
2028-05-01
2028-06-01
2028-06-04
2028-06-05
2028-08-15
2028-11-30
2028-12-01
2028-12-25
2028-12-26
2029-01-01
2029-01-02
2029-01-06
2029-01-07
2029-01-24
2029-04-06
2029-04-08
2029-04-09
2029-05-01
2029-05-27
2029-05-28
2029-06-01
2029-08-15
2029-11-30
2029-12-01
2029-12-25
2029-12-26
2030-01-01
2030-01-02
2030-01-06
2030-01-07
2030-01-24
2030-04-26
2030-04-28
2030-04-29
2030-05-01
2030-06-01
2030-06-16
2030-06-17
2030-08-15
2030-11-30
2030-12-01
2030-12-25
2030-12-26
2031-01-01
2031-01-02
2031-01-06
2031-01-07
2031-01-24
2031-04-11
2031-04-13
2031-04-14
2031-05-01
2031-06-01
2031-06-02
2031-08-15
2031-11-30
2031-12-01
2031-12-25
2031-12-26

## Liste
Segment | Strat | Corespondent | Responsabil | Tip termen | Unitate | Declanșator | Stare | Actualizat de | Confirmare
0 · Semnare → C0 | Documentar | — | Furnizor | Contractual | zl | SEM | Realizat | Furnizor | F
S1 · Proiectare | Acțiune în teren | Amplasament (teren) | Beneficiar | Legal | zc | GBE | Realizat cu întârziere | Beneficiar | B
S2 · Autorizare | Autorizare / aviz | Primărie (emitent AC) | Ambele | Neutru (art. 8.1¹) | săpt | C0 | Întârziat |  | F+B
S3 · Execuție | Plată / garanție | ISC | Autoritate / terț | Orientativ (§3.4.2) | luni | S1F | Risc de întârziere
S3b · Racordare → PIF | Recepție / test | Operatorul de Distribuție |  | Țintă internă |  | AC | Scadent ≤ 14 zile
R · Recepție și plăți | Raportare / notificare | ANRE |  | Finanțare (CF) |  | LIV | În termen
G · Garanție și durabilitate |  | Ministerul Energiei |  |  |  | FAT | La eveniment
T · Transversal (la eveniment) |  | Bancă / asigurător |  |  |  | T1P | Fără termen
|  | Producător (fabrică) |  |  |  | S3F
|  | Vamă / transportator |  |  |  | PST
|  | RNPM |  |  |  | TST
|  | Kit de continuitate (suport de date) |  |  |  | PIF
|  | OCPI |  |  |  | RTL
|  | Verificatori / experți atestați |  |  |  | T2P
|  | Subcontractori |  |  |  | VA1
RF
GBEX
TFM
CRX
EVENIMENT