SECȚIUNEA III — FORMULARE

## Formularul nr. 1 — Scrisoare de înaintare

Ofertant: {denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa} Nr. înregistrare ofertant: ……… / ……… Înregistrat la sediul Achizitorului nr. ……… / ………

Către S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., Str. Ion Creanga 7 Et. 6 Ap. 25 Cod 050864, București, sector 5

Ca urmare a anunțului publicat în data de 14.09.2026, în scopul atribuirii Contractului având ca obiect „Pachet la cheie („EPC turn-key”) care cuprinde: proiectare tehnică completă, furnizare sistem de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) cu o capacitate de minim 6,00 MWh, construcție, montaj și punere în funcțiune, inclusiv conectarea la CEF Căzănești”, noi, ………………………….. (denumirea ofertantului), vă transmitem alăturat oferta noastră.

Opis al documentelor transmise:

| ☐ | Document | Nr. pagini |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Formularul nr. 2 — Neîncadrarea în situații care afectează calitatea de participant |  |
| ☐ | Formularul nr. 3 — Evitarea conflictului de interese |  |
| ☐ | Formularul nr. 4 — Calitatea de participant |  |
| ☐ | Formularul nr. 5 — Lista contractelor similare |  |
| ☐ | Formularul nr. 6 — Formular de ofertă, cu Valorile Garantate |  |
| ☐ | Formularul nr. 7 — Anexa la formularul de ofertă |  |
| ☐ | Formularul nr. 8 — Evitarea dublei finanțări |  |
| ☐ | Formularul nr. 9 — Împuternicire (dacă este cazul) |  |
| ☐ | Formularul nr. 10 — Acord fără rezerve cu modelul de contract |  |
| ☐ | Formularul nr. 13 — Originea și conformitatea cu măsurile restrictive |  |
| ☐ | Formularul nr. 14, foaia „Ofertă” — graficul de execuție (opțional, recomandat, §3.4.3) |  |
| ☐ | Declarație privind instrumentele de garantare alese (§5.2 poz. 10a) |  |
| ☐ | Declarația producătorului celulei privind anvelopa de garanție (§3.3 lit. E17) |  |
| ☐ | Certificat constatator ONRC sau echivalent |  |
| ☐ | Date privind beneficiarul real |  |
| ☐ | Atestate ANRE și documente de personal |  |
| ☐ | Propunerea tehnică, inclusiv matricea de conformitate |  |
| ☐ | Propunerea financiară |  |
|  | TOTAL |  |

Data completării: ……………… Ofertant, (semnătură electronică calificată)

## Formularul nr. 2 — Declarație privind neîncadrarea în situații care afectează calitatea de participant

Ofertant / subcontractant

Subsemnatul, ……………………, reprezentant legal/împuternicit al ……………………, în calitate de ofertant la Procedura organizată de S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., publicată la data de 14.09.2026, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, că:

- nu mă aflu în stare de faliment, lichidare, supraveghere judiciară sau încetare a activității;

- în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă pentru constituirea unui grup infracțional organizat, corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, fraudă, spălare de bani, trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile;

- în ultimii 3 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă pentru o abatere profesională care îmi afectează reputația profesională;

- în ultimii 2 ani nu am încălcat grav sau repetat, din motive imputabile, obligațiile contractuale principale, astfel încât să fi intervenit încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau sancțiuni comparabile;

- nu mă încadrez în regimul măsurilor restrictive ale Uniunii Europene aplicabile la data prezentei;

- informațiile prezentate Achizitorului sunt adevărate și nu prezint informații false.

Declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării, orice documente doveditoare.

Data completării: ……………… Ofertant, (semnătură autorizată)

## Formularul nr. 3 — Declarație privind evitarea conflictului de interese

Ofertant / subcontractant

Subsemnatul, ……………………, în calitate de reprezentant legal al ……………………, referitor la Procedura organizată de S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 și la art. 18¹ din Legea nr. 78/2000, că nu mă încadrez în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 și, în special, că nici la data prezentei și nici în ultimele 12 luni calendaristice nu cunosc situații în care:

- să existe legături de soț/soție, rudenie sau afinitate până la gradul al II-lea inclusiv între structurile acționariatului sau administratorii Achizitorului și cele ale ofertantului, subcontractantului sau asociatului;

- să existe asemenea legături între membrii comisiei de evaluare ori alte persoane responsabile ale Achizitorului și ofertant, subcontractant sau asociat;

- persoane fizice sau juridice, autonome ori legate între ele, să dețină individual sau împreună mai mult de 25% din capitalul social la doi sau mai mulți operatori economici care au depus oferte distincte în prezenta Procedură;

- Achizitorul și unul dintre ofertanți, subcontractanți sau asociați să aibă beneficiari reali comuni, inclusiv soț/soție ori beneficiari reali cu legături de rudenie sau afinitate până la gradul al II-lea;

- să se fi dat sau primit cadouri ori alte forme de ospitalitate care depășesc ceea ce este uzual și modest și care, pe cale de consecință, ar putea fi considerate stimulent.

Declar că voi notifica imediat Achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta declarație și că voi lua în cel mai scurt timp măsuri pentru remedierea conflictului de interese.

Datele Achizitorului necesare acestei analize sunt cele publicate la §4.3.1 din Caietul de Sarcini.

Data completării: ……………… Ofertant, (semnătură autorizată)

## Formularul nr. 4 — Declarație privind calitatea de participant

Conținut standard: participare în nume propriu / ca subcontractant; confirmarea că nu se licitează pentru același contract în altă formă; acordul cu regulile de evitare a conflictului de interese; apartenența sau nu la un grup ori la o rețea de operatori economici; obligația de a informa imediat Achizitorul despre orice modificare; autorizarea Achizitorului de a solicita informații de la instituții, bănci și alte persoane juridice.

Se întocmește pe antetul Ofertantului și se încheie cu: Data completării: ……………… și Ofertant, ……………. (nume, funcție, semnătură autorizată).

## Formularul nr. 5 — Lista contractelor similare din ultimii 3 ani

Ofertant / subcontractant

Subsemnatul, ……………………, reprezentant legal/împuternicit al ……………………, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că datele din tabelul de mai jos sunt reale.

Autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă sau altă persoană juridică să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L. cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

| Nr. | Obiectul contractului / nr. și data | Beneficiar / adresă | Calitatea Ofertantului* | Valoare (lei) | Procent îndeplinit (%) | Capacitate instalată (MWh) | Amplasare (țară) | Perioada de execuție** | Data PIF | În operare de (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* contractant unic / subcontractant ** data de începere și data de finalizare

Se adaugă rânduri după necesitate. Pentru cerința T1 se cumulează oricâte contracte (§4.5).

Data completării: ……………… Ofertant, (semnătură autorizată)

## Formularul nr. 6 — Formular de ofertă

Către: S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L.

- Examinând Caietul de Sarcini și anexele sale, subsemnatul ……………………, reprezentant al ofertantului ……………………, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Contractul având ca obiect „Pachet la cheie („EPC turn-key”) care cuprinde: proiectare tehnică completă, furnizare sistem de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) cu o capacitate de minim 6,00 MWh, construcție, montaj și punere în funcțiune, inclusiv conectarea la CEF Căzănești”, pentru suma de:

……………….. lei fără TVA (în cifre și în litere), respectiv ……………….. euro fără TVA, la cursul de referință de la §5.4 din Caietul de Sarcini, pe baza condiției de livrare DDP Incoterms 2020, amplasament Căzănești.

- Ne angajăm să finalizăm Lucrările, inclusiv punerea în funcțiune și obținerea certificatului de conformitate:

| Element | Valoare ofertată |
| --- | --- |
| Durata controlată de Furnizor (S1 + S3), în luni — prag eliminatoriu §3.3 lit. E8, nepunctat |  |
| din care: segmentul S1 — până la depunerea DTAC (luni) |  |
| din care: segmentul S3 — de la emiterea AC până la PIF (luni) |  |
| Durata de referință a segmentului S2 luată în calcul (săptămâni) | 5 |
| Durata de referință a segmentului S3b luată în calcul (săptămâni) | 3 |
| Termen calendaristic total (S1 + S2 + S3 + S3b), în luni |  |
| Luna de depunere a documentației pentru autorizația de construire |  |
| Luna de depunere a notificării la Operatorul de Distribuție |  |

- Declarăm următoarele Valori Garantate, care devin obligații contractuale:

| # | Parametru | Valoare garantată |
| --- | --- | --- |
| V1 | Capacitate nominală c.c. la BOL, 25 °C, conform IEC 62933-2-1 (MWh) |  |
| V2 | Energie utilizabilă c.c., la începutul duratei de viață (MWh), la adâncimea de descărcare declarată la V2a |  |
| V2a | Adâncimea de descărcare declarată, minimum 90% din capacitatea nominală, aflată în fereastra garantată de producătorul celulei (%) |  |
| V3 | Energie descărcată la bornele de curent alternativ ale instalației de stocare (punctul de măsurare M1), ciclu complet 95%→5% SoC, 25 °C, cu auxiliare (MWh) — se verifică prin test la PIF |  |
| V4 | Energie descărcată cumulată garantată până la retenție ≥ 70% SoH, la 25 °C, în regimul R2 (MWh) — valoare declarată, nepunctată; face parte din declarațiile și garanțiile de la §3.5¹ |  |
| V5 | Randament AC-AC la nivel de sistem, la bornele de curent alternativ ale instalației de stocare, cu auxiliare, la 2.500 kW (%) |  |
| V6a1 | Componenta fixă (de repaus) a consumului auxiliarelor (kW), la −10 °C — declarată, nepunctată; servește estimării consumului anual de încălzire |  |
| V6a2 | Componenta fixă (de repaus) a consumului auxiliarelor (kW), la +25 °C — valoarea punctată la §7.1 subcriteriul A3; verificată prin test la punerea în funcțiune, conform art. 9.5 lit. (g) din modelul de contract |  |
| V6a3 | Componenta fixă (de repaus) a consumului auxiliarelor (kW), la temperatura ambiantă maximă de proiectare de la §3.0 (40 °C) — declarată, nepunctată; servește estimării consumului anual de climatizare |  |
| V6b | Componenta variabilă a consumului auxiliarelor, % din energia vehiculată — declarată, nepunctată; este cuprinsă în randamentul de la V5 |  |
| V7 | Disponibilitate garantată (%), conform definiției de la §3.3.2 |  |
| V8 | Indisponibilitate planificată garantată (ore/an) |  |
| V9 | Timp de intervenție garantat pe amplasament (ore) |  |
| V11 | Putere garantată fără derating pe fereastra 95%→5% SoC, la temperatura de proiectare (kW) |  |
| V12 | Temperatura ambiantă maximă la care se garantează V11 și V5 (°C) |  |
| V17 | Energia descărcată cumulată, măsurată la M1, până la care capacitatea nominală rămâne ≥ 6,00 MWh (MWh) — mărimea punctată la §7.1 A1 |  |
| V18 | Durata garanției integrale a unității de conversie (ani de la PIF) — mărimea punctată la §7.1 A5 |  |
| V15 | Producătorul și modelul celulei |  |
| V16 | Entitatea din UE/SEE care își asumă direct garanția producătorului (art. 13.7 din modelul de contract) |  |

Declararea capacității. Ofertantul declară expres dacă V1 este energie instalată, la nivel de placă, sau energie utilizabilă, și anexează documentul de garanție al producătorului celulei, care specifică fereastra de stare de încărcare pe care este garantată durata de viață. Dacă V1 este declarat ca energie utilizabilă, capacitatea nominală se recalculează prin împărțire la fereastra declarată, iar rezultatul se compară cu plafonul avizat de la §3.2.1 lit. A.

Consistența Valorilor Garantate. V2 se declară cel puțin egal cu 0,90 × V1. V3 se declară coerent cu V1, V2 și V5, iar Ofertantul anexează calculul care leagă cele patru valori: fereastra de stare de încărcare folosită, randamentul de descărcare și consumul auxiliarelor pe durata ciclului de test. Inconsecvența aritmetică între V1, V2, V3 și V5 face oferta neconformă, întrucât V1 se măsoară prin test la punerea în funcțiune (art. 9.4¹), iar V3 se măsoară în aceeași sesiune (art. 9.4).

- Declarăm curba de retenție garantată, bidimensional, conform art. 13.3 din modelul de contract:

(a) Curba calendaristică — SoH garantat an cu an, în regimul R2:

| An | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SoH garantat (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(b) Curba pe energie descărcată cumulată — SoH garantat la fiecare 5.000 MWh, energia fiind măsurată la punctul M1, pe registrul de descărcare al contorului sigilat, ca și la §3.3 lit. E2:

| MWh cumulați | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SoH garantat (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul se completează cel puțin până la 25.000 MWh, valoare care acoperă perimetrul garanției de performanță de la §3.5. Coloanele care depășesc valoarea garantată la V4 se marchează „n/a”.

Înțelegem că, potrivit art. 13.3 din modelul de contract, retenția garantată este, în orice moment, valoarea cea mai mică dintre cele două curbe, și că ambele sunt valabile în interiorul regimului de operare R2 declarat la §3.0 din Caietul de Sarcini.

- Confirmăm că am luat cunoștință de regimul de operare de proiectare de la §3.0 din Caietul de Sarcini și că toate Valorile Garantate și curbele declarate mai sus sunt valabile integral în interiorul regimului R2, fără derogare, fără primă de risc și fără reducerea duratei sau a valorilor garantate. Anexăm declarația producătorului celulei conform §3.3 lit. E17.

- Ne angajăm să menținem oferta valabilă 120 de zile de la data deschiderii ofertelor, respectiv până la data de …………………… .

- Până la încheierea Contractului, prezenta ofertă, împreună cu comunicarea prin care este stabilită câștigătoare, constituie un contract angajant între noi.

- Precizăm că nu depunem ofertă alternativă și că am ținut cont, la elaborarea ofertei, de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

- Înțelegem că Achizitorul nu este obligat să accepte oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă primită.

Data completării: ……………… Ofertant, (semnătură autorizată)

## Formularul nr. 7 — Anexa la formularul de ofertă

Defalcare pe capitole de deviz

| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli din Devizul General | Valoare (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amenajarea terenului (1.2) |  |
| 2 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială (1.3) |  |
| 3a | Asigurarea utilităților — branșament / racordare la instalația de racordare: celula MT în PTAB CEF 0,8/20 kV, 2.500 + 1.600 kVA, LES 20 kV PTAB CEF 0,8/20 kV, 2.500 + 1.600 kVA ↔ PTAB 2 – IS (2) |  |
| 3b | Asigurarea utilităților — alte (2) |  |
| 4a | Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor (3.5.4) |  |
| 4b | DTAC cu memoriile pe specialități (3.5.4) |  |
| 5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (3.5.5) |  |
| 6 | Proiect tehnic și detalii de execuție PT+DDE (3.5.6) |  |
| 7 | Asistență tehnică din partea proiectantului (3.8.1) |  |
| 8 | Construcții și instalații (4.1) |  |
| 9 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (4.2) |  |
| 10 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (4.3) |  |
| 11 | Dotări (4.5) |  |
| 12 | Organizare de șantier (5.1) |  |
| 13 | Probe tehnologice și teste (6.2) |  |
|  | TOTAL GENERAL lei fără TVA (mărimea punctată la §7.2) |  |

Pozițiile 3a și 4a se evidențiază distinct pentru delimitarea cheltuielilor în sensul art. 4 alin. (3) lit. q) și r) din Contractul de finanțare.

Opțiuni cu preț ferm — neincluse în TOTAL GENERAL și nepunctate

| Nr. | Poziție | Valoare (lei fără TVA) | Valabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Augmentare la anul 5 de la PIF, pentru restabilirea capacității la valoarea garantată V1 — module, montaj, punere în funcțiune |  | preț ferm, exercitabil de Achizitor |
| 15 | Augmentare la anul 10 de la PIF, aceeași sferă |  | idem |

Data completării: ……………… Ofertant, (semnătură autorizată)

## Formularul nr. 8 — Declarație privind evitarea dublei finanțări

Subsemnatul, ……………………, în calitate de reprezentant legal al ……………………, referitor la Procedura organizată de S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 și la art. 18¹ din Legea nr. 78/2000, că:

- operatorul economic pe care îl reprezint, sau bugetele administrate de acesta ori în numele său, nu a beneficiat și nu beneficiază în prezent de finanțare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul național și/sau de la bugetul Uniunii Europene pentru activitățile specifice care fac obiectul prezentei proceduri;

- nu am cunoștință de vreo situație de dublă finanțare, respectiv de finanțare acordată cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2020/1001.

Am luat cunoștință că declarația în fals atrage încetarea contractului de achiziție, obligarea la rambursarea sumelor care fac obiectul dublei finanțări și plata de despăgubiri.

Data completării: ……………… Ofertant, (semnătură autorizată)

## Formularul nr. 9 — Împuternicire

Se utilizează numai dacă oferta este semnată de altă persoană decât reprezentantul legal. Conținut standard: identificarea împuternicitului, drepturile de a semna oferta și documentele rezultate pe parcursul Procedurii și de a răspunde solicitărilor de clarificare, cu angajarea deplină a răspunderii ofertantului.

Se întocmește pe antetul Ofertantului și se încheie cu: Data completării: ……………… și Ofertant, ……………. (nume, funcție, semnătură autorizată).

## Formularul nr. 10 — Acord fără rezerve cu modelul de contract

Subsemnatul, ……………………, în calitate de reprezentant legal al ……………………, declar că am luat cunoștință de conținutul Anexei nr. 4 — Model de contract de achiziție și că suntem de acord, integral și fără rezerve, cu termenii acestuia.

Declarăm expres că:

(a) nu condiționăm oferta de acceptarea vreunei modificări a modelului de contract; (b) condițiile noastre generale de vânzare, livrare, prestare sau licențiere nu se aplică raportului contractual și nu ne vom prevala de ele, indiferent dacă au fost atașate ofertei, facturilor, documentelor de transport sau oricărei alte corespondențe; (c) nu propunem și nu vom invoca nicio clauză de limitare, plafonare sau excludere a răspunderii, altele decât cele prevăzute expres în modelul de contract.

☐ Acord integral și fără rezerve

Înțelegem că modelul de contract nu este negociabil și că orice ofertă care îl condiționează, îl modifică sau îi atașează termeni suplimentari este respinsă ca neconformă.

Data completării: ……………… Ofertant, (semnătură autorizată)

## Formularul nr. 12 — Model de instrument de garantare a bunei execuții

Se emite pe antetul emitentului — instituție de credit (instrument de tip B1) sau societate de asigurare (instrument de tip B2) care îndeplinește condițiile de la §3.6.2. Textul este model; abaterile sunt admise numai în condițiile de la §3.6.3.

INSTRUMENT DE GARANTARE A BUNEI EXECUȚII nr. ………. din ……….

Către: S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., în calitate de beneficiar al garanției (denumită în continuare „Beneficiarul garanției”)

Cu privire la Contractul de achiziție nr. ………. din ………., încheiat între Beneficiarul garanției și ………………………… (denumit în continuare „Furnizorul”), având ca obiect execuția în regim EPC la cheie a instalației de stocare a energiei electrice de 6,00 MWh,

subscrisa ………………………… (denumirea emitentului, sediul, numărul din registrul BNR, al Autorității Bancare Europene sau al ASF), ne obligăm irevocabil și necondiționat față de Beneficiarul garanției, după cum urmează:

- Plătim Beneficiarului garanției orice sumă, până la concurența valorii fixe de ……………….. lei, reprezentând 10% din valoarea Contractului, la prima sa cerere scrisă, în care se declară că Furnizorul nu și-a îndeplinit una sau mai multe dintre obligațiile asumate prin Contract, inclusiv plata penalităților, a reducerilor de preț prevăzute la art. 9.6, a despăgubirilor de performanță prevăzute la art. 13.3¹ și a sumelor datorate în temeiul art. 23 din Contract.

- Plata se face în maximum 15 zile calendaristice de la primirea cererii scrise.

- Prezentul instrument este autonom față de Contract și nu constituie fideiusiune. Nu avem dreptul de a analiza raportul contractual dintre Beneficiarul garanției și Furnizor și nu condiționăm plata de acordul, confirmarea, semnătura sau necontestarea Furnizorului, de prezentarea unei hotărâri judecătorești ori arbitrale sau de constatarea unui terț.

- Beneficiarul garanției nu este obligat să dovedească prejudiciul, culpa Furnizorului sau punerea acestuia în întârziere.

- Renunțăm expres la beneficiul de discuțiune și la beneficiul de diviziune.

- Instrumentul poate fi executat parțial, prin cereri succesive, până la epuizarea valorii. Valoarea lui nu se reduce automat, în timp sau pe măsura execuției, în lipsa acordului scris al Beneficiarului garanției. Nu se aplică nicio franșiză.

- Instrumentul este valabil până la data de ………., respectiv Recepția Finală plus 30 de zile, și se prelungește în condițiile art. 7.2 din Contract.

- Valabilitatea instrumentului nu este afectată de neplata sau plata cu întârziere a primei, a comisionului ori a oricărei alte sume datorate de Furnizor, de declarațiile inexacte ale acestuia, de nerespectarea de către el a obligațiilor față de emitent și nici de actele adiționale la Contract.

- Instrumentul poate fi cesionat finanțatorului Beneficiarului garanției, cu simpla notificare a emitentului.

- Instrumentul este guvernat de legea română, iar litigiile se soluționează de instanțele competente din România. [Numai pentru instrumentele de tip B1:] se aplică, în completare, Regulile Uniforme URDG 758 ale Camerei Internaționale de Comerț, în măsura în care nu contravin prezentului text.

- [Numai pentru instrumentele de tip B2:] Renunțăm expres la orice excepție derivată din raportul de asigurare, în special la neplata sau plata cu întârziere a primei, la declarațiile inexacte ale contractantului asigurării și la nerespectarea de către acesta a obligațiilor din poliță.

[Numai pentru emitenții din afara României:] Instrumentul este plătibil în România / este confirmat de ………………………… (instituție de credit din România).

Data emiterii: ……………… Emitent, ……………. (nume, funcție, semnături autorizate)

## Formularul nr. 13 — Declarație privind originea și conformitatea cu măsurile restrictive ale Uniunii Europene

(model, se completează de ofertant pe propria răspundere)

Subsemnatul …………………………, reprezentant legal al …………………………, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din Procedură și a prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, că:

- Societatea pe care o reprezint, acționarii, asociații și beneficiarii reali ai acesteia nu se află sub incidența măsurilor restrictive adoptate de Uniunea Europeană.

- Niciunul dintre subcontractanții, subfurnizorii sau furnizorii de echipamente propuși nu se află sub incidența acestor măsuri.

- Niciun echipament, componentă sau serviciu ofertat nu provine, direct sau indirect, din surse supuse acestor măsuri.

- Cunosc obligațiile de neeludare prevăzute la art. 12g din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 și mă oblig să le respect și să le transpun în contractele cu subcontractanții.

- Voi notifica de îndată Achizitorul cu privire la orice modificare a situației declarate.

Anexez prezentei: certificatele de origine sau declarațiile producătorilor pentru echipamentele principale, precum și structura acționariatului până la nivel de beneficiar real.

Data …………………… Semnătura și ștampila ……………………

## Formularul nr. 14 — Macheta Calendarului de Execuție

(fișier xlsx editabil, publicat împreună cu celelalte formulare: Formularul_14_Macheta_Calendar_Executie.xlsx)

Macheta pune în aceeași structură segmentele de la §3.4.1, activitățile de la §3.4.2 și documentele de substanțiere de la §3.4.3. Are următoarele foi:

| Foaie | Utilizare | Faza |
| --- | --- | --- |
| Ofertă | graficul de execuție în săptămâni de la C0, cu resurse, responsabilități și verificările pct. 5 și 6 de la §3.4.3 | ofertă — recomandată, neobligatorie |
| Jaloane, Registru, Tablou de bord, Gantt | Calendarul de Execuție: termene, prognoze, date realizate, stări și abateri, cu trimitere la clauzele Contractului | după semnare — art. 8.2 |
| Foaie de parcurs | stadiul obligațiilor pe segment, cu semnătura uneia sau a ambelor Părți | după semnare — art. 8.2¹ |
| Jurnal | evidența modificărilor și a acceptării lor de către cealaltă Parte | după semnare |
| Instrucțiuni, Sărbători, Liste | auxiliare | — |

La ofertă, foaia „Ofertă” nu este obligatorie și nu constituie criteriu de conformitate sau de punctaj (§3.4.3). După semnare, macheta are regimul de la art. 8.2 și 8.2¹ din modelul de contract.